## Talent-to-Value行动计划
供给团队 Talent-to-Value 高价值角色重定义 — 行动计划（含AI双维评估升级）
生成日期：2026-06-20 ¦ 升级：新增AI接受度(态度层)+AI能力标签(能力层)双维独立评估体系
阶段 | 优先级 | 行动项 | 负责人/协同 | 时间窗 | 产出物 | 信号来源 | 新增/更新
Phase 0 准备期 | 🔴高 | 拉取供给团队全量岗位清单（含JD+编制+HC） | HRBP（自己） | 本周内 | 岗位清单Excel | McKinsey: Rewiring Talent to Value | 原有
Phase 0 准备期 | 🔴高 | 与业务总对齐H2价值议程（GMV目标/品类策略/AI投入） | HRBP + 业务GM | 本周内 | 价值议程1页纸 | McKinsey: The Symbiotic Enterprise | 原有
Phase 0 准备期 | 🔴高 | 部署AI接受度首次摸底：工具使用频次采集(60%)+问卷自评(40%) | HRBP + IT | 本周内 | 《AI接受度基线数据》（ABCD四档分布） | HBR: Strongest Teams of AI Agents | 🆕新增
Phase 0 准备期 | 🟠中 | 盘点团队AI工具使用现状 → 转化为「接受度」分档数据源 | HRBP + HRG | 本周内 | AI渗透热力图 → 接受度ABCD分布 | McKinsey: Putting AI to Work | ✏️更新
Phase 1 价值锚定 | 🔴高 | 拆解供给业务价值链：招商→运营→品类增长→履约 | HRBP + 业务部长 | 第2周 | 价值链地图 | McKinsey: Rewiring Talent to Value | 原有
Phase 1 价值锚定 | 🔴高 | 标注每环节营收贡献权重（按GMV归因） | HRBP + BI | 第2周 | 环节价值权重表 | McKinsey: Linking Talent to Value | 原有
Phase 1 价值锚定 | 🟠中 | 每环节标注AI自动化潜力（高/中/低） | HRBP + Tech Lead | 第2周 | AI替代潜力矩阵 | NBER w35320: Data-Driven Automation | 原有
Phase 1 价值锚定 | 🔴高 | 设计AI能力标签评估方案：实操项目评估+认证记录→L1/L2/L3分级 | HRBP + Tech Lead | 第2周 | 《AI能力标签评估SOP》 | HBR: Strongest Teams of AI Agents | 🆕新增
Phase 2 角色三分 +双维评估 | 🔴高 | 将全量岗位按四象限分类：共生型/替代型/纯人类型/待优化型 | HRBP | 第3周 | 角色四象限分布图 | Sequoia: From Hierarchy to Intelligence | 原有
Phase 2 角色三分 +双维评估 | 🔴高 | 对6类管理者全员完成AI接受度首次评级（A/B/C/D） | HRBP + HRG | 第3周 | 《管理者AI接受度分档表》 | AI双维评估体系 | ��新增
Phase 2 角色三分 +双维评估 | 🔴高 | 对6类管理者全员完成AI能力标签首次评级（L1/L2/L3） | HRBP + Tech Lead | 第3周 | 《管理者AI能力标签表》 | AI双维评估体系 | 🆕新增
Phase 2 角色三分 +双维评估 | 🔴高 | 生成「人才四象限」：接受度×能力交叉→转型先锋/培养潜力/隐性阻力/优化候选 | HRBP | 第3周 | 《人才四象限分布图+差异化策略》 | AI双维评估体系 | 🆕新增
Phase 2 角色三分 +双维评估 | 🟠中 | 对「AI可替代型」角色制定12个月转岗/AI化路线图 | HRBP + HRG | 第3周 | 转型路线图 | McKinsey: Europe Skilling Dividend | 原有
Phase 3 Top20%画像 +差异策略 | 🔴高 | 锁定Top 20%：必须同时满足「角色=人机共生型」+「人才=转型先锋(A×L2+)」 | HRBP + 业务GM | 第4周 | Top 20%最终名单（角色×人才双筛） | McKinsey: Rewiring Talent to Value | ✏️更新
Phase 3 Top20%画像 +差异策略 | 🔴高 | 转型先锋(高接受×高能力)：优先转岗Agent运营官/KA运营，赋予带头人角色 | HRBP + 业务GM | 第4周 | 转型先锋专属发展方案 | AI双维评估体系 | 🆕新增
Phase 3 Top20%画像 +差异策略 | ��中 | 培养潜力(高接受×低能力)：设3个月L1→L2提升目标，配导师+实操项目 | HRBP + Tech Lead | 第4周启动 | 培养计划+3个月milestone | AI双维评估体系 | 🆕新增
Phase 3 Top20%画像 +差异策略 | 🟠中 | 隐性阻力(低接受×高能力)：激励机制撬动态度，明确与绩效挂钩 | HRBP + 业务Leader | 第4周 | 态度转化方案+3个月观察期 | AI双维评估体系+RAND警示 | 🆕新增
Phase 3 Top20%画像 +差异策略 | 🟠中 | 优化候选(低接受×低能力)：3个月观察期，无改善纳入优化名单 | HRBP + 法务 | 第4周启动 | 观察期方案+法务合规文件 | AI双维评估体系 | 🆕新增
Phase 4 匹配行动 | 🔴高 | 对Top 20%角色现有人员做综合评估：5维胜任力+AI双维标签 | HRBP + 直属Leader | 第5周 | 人才-角色匹配矩阵（含AI双维） | McKinsey: Rewiring Talent to Value | ✏️更新
Phase 4 匹配行动 | 🟠中 | 识别匹配度<60%的缺口岗位，启动招聘/转岗 | HRBP + 招聘 | 第5-6周 | 人才缺口清单+JD（含AI能力要求L2+） | McKinsey: Linking Talent to Value | ✏️更新
Phase 4 匹配行动 | 🟠中 | Top 20%角色薪酬带宽上浮15-20%方案报审 | HRBP + C&B | 第6周 | 薪酬调整提案 | NBER w35315: Income Polarization | 原有
Phase 4 匹配行动 | 🟡低 | 设计「技术深耕+管理编排」双轨晋升通道 | HRBP + OD | 本季内 | 双轨通道制度（晋升需AI能力L2+） | Sequoia: From Hierarchy to Intelligence | ✏️更新
Phase 5 动态迭代 | 🟠中 | AI接受度季度自动更新：采集工具使用数据+问卷→ABCD重新分档 | HRBP + IT | 每季度 | 季度接受度变化趋势报告 | AI双维评估体系 | 🆕新增
Phase 5 动态迭代 | 🟡低 | AI能力标签半年评估：实操项目+认证→L1/L2/L3重新标定 | HRBP + Tech Lead | 每半年 | 能力标签升降级结果 | AI双维评估体系 | 🆕新增
Phase 5 动态迭代 | 🟡低 | 人才四象限季度刷新：态度变化快→及时调整管理策略 | HRBP | 每季度 | 四象限变动报告+策略调整建议 | AI双维评估体系 | 🆕新增
Phase 5 动态迭代 | 🟡低 | 建立季度复盘机制：AI能力跃升→角色价值漂移检查 | HRBP | 每季度 | 季度复盘报告 | McKinsey: Rewiring Talent to Value | 原有

## AI双维评估体系
AI人才评估 — 双维度独立评分体系
关键原则：两个维度必须独立评分，不合并为单一分数。态度变化快、能力累积慢，混合打分会导致管理策略失效。
维度1：AI接受度（态度层）— 愿不愿意用AI、用得多不多
等级 | 定义 | 数据来源 | 行为锚点（供给/供应链场景） | 更新频次
A级·先锋 | 主动探索、高频使用、推广传播 | 工具使用频次(60%) +问卷自评(40%) | 每日使用AI辅助决策；主动向团队分享AI用法；自发探索新工具 | 每季度自动更新
B级·适应 | 愿意使用、常规频次、被动接受 | 同上 | 按要求使用推荐的AI工具；完成AI相关培训；偶尔提出优化建议 | 每季度自动更新
C级·观望 | 态度中性、使用极少、等待指令 | 同上 | 知道AI工具但很少主动使用；需上级明确要求才会尝试；培训出席率低 | 每季度自动更新
D级·抵触 | 明确排斥、拒绝尝试、负面传播 | 同上 | 公开质疑AI工具价值；拒绝参加AI培训；在团队中散播AI无用论 | 每季度自动更新
维度2：AI能力标签（能力层）— 能不能用好AI、用得好不好
等级 | 定义 | 数据来源 | 行为锚点（供给/供应链场景） | 更新频次
L1·基础 | 能使用单一AI工具完成指定任务 | 实操项目评估 +认证记录 | 能用AI生成报表/写周报/做基础分析；通过内部AI基础认证 | 每半年评估一次
L2·进阶 | 能组合多个AI工具解决复杂业务问题 | 同上 | 能用AI组合完成选品分析+投放策略/需求预测+库存调优；通过进阶认证 | 每半年评估一次
L3·工具管理 | 能设计AI工作流/训练模型/管理Agent团队 | 同上 | 能设计AI自动化规则体系/编排多Agent协作/指导团队使用AI；通过专家认证 | 每半年评估一次

## 人才四象限策略
AI人才四象限 — 接受度×能力交叉分类与差异化管理策略
象限 | 定义 | 典型画像（供给/供应链） | 差异化管理策略 | 关键动作 | 时间红线
转型先锋 (高接受×高能力) | A/B级接受度 × L2/L3能力 | 营销卖场经理(AI投放精通) 品类分析师(AI选品高手) 供应链计划(AI预测调优) | 重点保留： ①优先转岗Agent运营官/KA运营 ②赋予转型带头人角色 ③薪酬保留激励(上浮15-20%) ④作为内部AI导师 | 立即识别并沟通 制定专属发展路径 给予转型带头人title | 本月完成识别 下月落实方案
培养潜力 (高接受×低能力) | A/B级接受度 × L1能力 | 新晋管理者(态度积极但工具不熟) 业务型Leader(想用但不会编排) | 重点培训： ①设3个月能力提升目标(L1→L2) ②配1位转型先锋做导师 ③安排实操项目(非课堂) ④达标后纳入保留池 | 配对导师 明确L1→L2里程碑 月度check进度 | 3个月必须L1→L2 未达标重新评估
隐性阻力 (低接受×高能力) | C/D级接受度 × L2/L3能力 | 资深管理者(能力强但觉得AI没必要) 技术型Leader(懂但不愿推广) | 激励撬动态度： ①明确AI使用与绩效挂钩(占比15%) ②展示同级转型先锋的成功案例 ③1对1沟通理解抵触根因 ④3个月无改善调整岗位 | 绩效挂钩方案落实 安排标杆观摩 月度态度追踪 | 3个月态度无变化 →岗位调整
优化候选 (低接受×低能力) | C/D级接受度 × L1或以下 | 长期未更新技能的管理者 拒绝所有AI相关培训和工具 | 观察+优化： ①3个月观察期 ②提供最后一次培训机会 ③无改善纳入人才优化名单 ④法务合规推进 | 明确告知观察期 记录沟通留痕 法务预审方案 | 3个月观察期 →优化名单 →合规退出

## 管理者双维评估表
6类管理者 — AI接受度×能力标签 双维独立评估表
⚠️ 两维度独立评分，禁止合并！态度季度更新/能力半年更新 ¦ 交叉后自动落入四象限
姓名 | 管理者类型 | AI接受度 (A/B/C/D) | 接受度数据依据 | AI能力标签 (L1/L2/L3) | 能力评估依据 | 四象限归属 | 差异化策略
张三(示例) | ②营销卖场 | A级·先锋 | 日均使用3次AI投放工具 自评5/5 | L2·进阶 | 独立完成AI投放策略设计 通过进阶认证 | 转型先锋 | 优先转岗Agent运营官
李四(示例) | ④-a供应链计划 | B级·适应 | 周均使用2次AI预测 自评3/5 | L1·基础 | 能查看AI预测结果 未独立调优 | 培养潜力 | 配导师+3个月L1→L2
王五(示例) | ①行业类目组 | C级·观望 | 月均使用<2次 自评2/5 | L2·进阶 | 有AI分析能力 通过进阶认证 | 隐性阻力 | 绩效挂钩+态度激励
赵六(示例) | ③中台产品运营 | D级·抵触 | 从不使用AI工具 自评1/5 | L1·基础 | 未参加任何评估 无认证记录 | 优化候选 | 3个月观察期→优化

## 岗位四象限分档
供给+供应链团队 — 岗位AI影响四象限 + 人员AI双维标签
岗位名称 | 所属环节 | 人类判断依赖(1-5) | AI自动化潜力(1-5) | 岗位象限 | 在岗人员AI接受度 | 在岗人员AI能力 | 综合建议
核心品类招商经理 | 招商获客 | 5 | 3 | ①人机共生型 | （填入A/B/C/D） | （填入L1/L2/L3） | 共生岗+先锋人=最佳；共生岗+阻力人=重点转化
商家运营专员 | 商家运营 | 2 | 5 | ②AI可替代型 |  |  | AI替代+转岗至共生岗位
大客户BD总监 | 招商获客 | 5 | 2 | ③纯人类决策型 |  |  | 保留，强化软技能
营销卖场经理 | 营销活动 | 4 | 5 | ①人机共生型 |  |  | 最需AI编排能力的岗位
供应链计划经理 | 需求计划 | 3 | 5 | ①人机共生型 |  |  | 从排计划→AI监督者
库存管理经理 | 库存调拨 | 3 | 4 | ①人机共生型 |  |  | 常规AI执行+异常人类决策
中台机制设计经理 | 规则引擎 | 4 | 3 | ①人机共生型 |  |  | 设计AI规则引擎+人类兜底
端到端方案经理 | 全链路 | 5 | 3 | ①人机共生型 |  |  | 终极复合岗，需通道经验
（继续填写...）