## Talent-to-Value行动计划
供给团队 Talent-to-Value 高价值角色重定义 — 行动计划
生成日期：2026-06-20 ¦ 信号来源：McKinsey Rewiring Talent to Value + The Symbiotic Enterprise + Europe Skilling Dividend
阶段 | 优先级 | 行动项 | 负责人/协同 | 时间窗 | 产出物 | 信号来源
Phase 0 准备期 | 🔴高 | 拉取供给团队全量岗位清单（含JD+编制+HC） | HRBP（自己） | 本周内 | 岗位清单Excel | McKinsey: Rewiring Talent to Value
Phase 0 准备期 | 🔴高 | 与业务总对齐H2价值议程（GMV目标/品类策略/AI投入） | HRBP + 业务GM | 本周内 | 价值议程1页纸 | McKinsey: The Symbiotic Enterprise
Phase 0 准备期 | 🟠中 | 盘点团队AI工具使用现状（工具名/频次/深度） | HRBP + HRG | 本周内 | AI渗透热力图 | McKinsey: Putting AI to Work
Phase 1 价值锚定 | 🔴高 | 拆解供给业务价值链：招商→运营→品类增长→履约 | HRBP + 业务部长 | 第2周 | 价值链地图 | McKinsey: Rewiring Talent to Value
Phase 1 价值锚定 | 🔴高 | 标注每环节营收贡献权重（按GMV归因） | HRBP + BI | 第2周 | 环节价值权重表 | McKinsey: Linking Talent to Value
Phase 1 价值锚定 | 🟠中 | 每环节标注AI自动化潜力（高/中/低） | HRBP + Tech Lead | 第2周 | AI替代潜力矩阵 | NBER w35320: Data-Driven Automation
Phase 2 角色三分 | 🔴高 | 将全量岗位按四象限分类：共生型/替代型/纯人类型/待优化型 | HRBP | 第3周 | 角色四象限分布图 | Sequoia: From Hierarchy to Intelligence
Phase 2 角色三分 | 🔴高 | 锁定Top 20%人机共生型角色清单 | HRBP + 业务GM | 第3周 | Top 20%角色名单 | McKinsey: The Symbiotic Enterprise
Phase 2 角色三分 | 🟠中 | 对「AI可替代型」角色制定12个月转岗/AI化路线图 | HRBP + HRG | 第3周 | 转型路线图 | McKinsey: Europe Skilling Dividend
Phase 3 Top20%画像 | 🔴高 | 定义5维胜任力模型（业务判断30%/AI编排25%/跨域连接20%/数据敏感15%/抗模糊10%） | HRBP | 第4周 | 胜任力模型卡片 | HBR: 3 Forces Redefining Manager→Leader
Phase 3 Top20%画像 | 🟠中 | 设计AI编排能力实操评估方案 | HRBP + Tech Lead | 第4周 | 评估方案SOP | HBR: Strongest Teams of AI Agents
Phase 4 匹配行动 | 🔴高 | 对Top 20%角色现有人员做5维评估打分 | HRBP + 直属Leader | 第5周 | 人才-角色匹配矩阵 | McKinsey: Rewiring Talent to Value
Phase 4 匹配行动 | 🟠中 | 识别匹配度<60%的缺口岗位，启动招聘/转岗 | HRBP + 招聘 | 第5-6周 | 人才缺口清单+JD | McKinsey: Linking Talent to Value
Phase 4 匹配行动 | 🟠中 | Top 20%角色薪酬带宽上浮15-20%方案报审 | HRBP + C&B | 第6周 | 薪酬调整提案 | NBER w35315: Income Polarization
Phase 4 匹配行动 | 🟡低 | 设计「技术深耕+管理编排」双轨晋升通道 | HRBP + OD | 本季内 | 双轨通道制度 | Sequoia: From Hierarchy to Intelligence
Phase 5 动态迭代 | 🟡低 | 建立季度复盘机制：AI能力跃升→角色价值漂移检查 | HRBP | 每季度 | 季度复盘报告 | McKinsey: Rewiring Talent to Value

## AI人才双维度评估
AI人才评估两个独立维度
| AI接受度（态度层） | AI能力标签（能力层）
测量的是 | 愿不愿意用AI、用得多不多 | 能不能用好AI、用得好不好
数据来源 | 工具使用频次(60%) + 问卷自评(40%) | 实操项目评估 + 认证记录
分级 | A级·先锋 / B级·适应 / C级·观望 / D级·抵触 | L1·基础 / L2·进阶 / L3·工具管理
更新频次 | 每季度自动更新 | 每半年评估一次
关键原则：两个维度必须独立评分，不合并为单一分数。态度变化快、能力累积慢，混合打分会导致管理策略失效。
5.2 人才四象限与差异化策略
象限 | 定义 | 差异化管理策略
转型先锋 | 高接受 × 高能力 | 重点保留，优先转岗Agent运营官/KA运营，赋予转型带头人角色
培养潜力 | 高接受 × 低能力 | 重点培训，设3个月能力提升目标（L1→L2），达标后纳入保留
隐性阻力 | 低接受 × 高能力 | 激励机制撬动态度，明确与绩效挂钩；3个月无改善调整岗位
优化候选 | 低接受 × 低能力 | 3个月观察期，无改善纳入人才优化名单，法务合规推进

## 岗位四象限分档
供给+供应链团队 — 岗位AI影响四象限分档表
岗位名称 | 所属环节 | 人类判断依赖(1-5) | AI自动化潜力(1-5) | 象限分类 | 建议动作
核心品类招商经理 | 招商获客 | 5 | 3 | ① 人机共生型 | 重点投入AI工具+提升决策权限
商家运营专员 | 商家运营 | 2 | 5 | ② AI可替代型 | 12个月内AI化，人员转岗至高价值角色
大客户BD总监 | 招商获客 | 5 | 2 | ③ 纯人类决策型 | 保留，强化谈判/关系管理软技能
数据录入/报表专员 | 运营支持 | 1 | 5 | ② AI可替代型 | Q3前完成AI替代，人员分流
供应链算法工程师 | 履约保障 | 4 | 4 | ① 人机共生型 | 配备顶级AI工具，升级为决策架构师
仓储调度员 | 履约保障 | 2 | 4 | ② AI可替代型 | AI辅助调度上线后转为监督角色
品类策略分析师 | 品类增长 | 4 | 3 | ① 人机共生型 | Agent编排培训+产出绑定KPI
合规风控专员 | 风险管理 | 4 | 2 | ③ 纯人类决策型 | 保留+跨BU合规经验沉淀
（请继续填写...）

## Top20%胜任力评估
Top 20% 高价值角色 — 五维胜任力评估表
评分标准：1=初级 2=胜任 3=熟练 4=精通 5=专家 ¦ 总分=加权平均 ¦ ≥3.5=适配 <3.0=缺口
姓名 | 当前岗位 | 业务判断力 (×30%) | AI编排能力 (×25%) | 跨域连接力 (×20%) | 数据敏感度 (×15%) | 抗模糊决策 (×10%) | 加权总分
张三（示例） | 品类招商经理 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6
李四（示例） | 供应链算法工程师 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3.8